Приложение 1

к приказу директора МКОУ «СОШ № 6»

от 16.08.2023 № 13

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ (дорожная карта)

ПО ПРОФОРИЕНТАЦИОННОМУ МИНИМУМУ НА 2023-2024 УЧЕБНЫЙ ГОД

| п\п | Мероприятия | Сроки реализации | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 Организационное, нормативное и методическое сопровождение по реализации Профминимума |  |  |
| 1.1. | Назначение приказом по школе ответственного за реализацию профминимума, ответственных за профориентационное обучение классных руководителей (педагогов-навигаторов), создание рабочей группы, отвечающей за реализацию профориентационного минимума | Август 2023 года | Директор |
| 1.2. | Утверждение перечня профильных классов и списка обучающихся МКОУ «СОШ № 6» из Перечня | До 12 августа 2023 года | Директор |
| 1.3. | Мониторинг готовности образовательных организаций из Перечня к реализации профминимума | До 25 августа 2023 года | Заместитель директора по ВР |
| 1.4. | Подготовка локальных актов по реализации профминимума | До 20 августа 2023 года | Директор |
| 1.5. | Разработка и утверждение плана профориентационной работы по реализации базового уровня профминимума с обучающимися 6-11 классов | До 30 августа 2023 года | Рабочая группа |
| 1.6. | Включение в расписание занятий профориентационного урока (1 час, рекомендованный день недели—четверг) в образовательных организациях из Перечня | До 30 августа 2023 года | Заместители директора по УВР и ВР |
| 1.7. | Сбор согласий на обработку персональных данных обучающихся и педагогических работников, задействованных в реализации профминимума | До 05 сентября 2023 года | Заместитель директора по ВР, классные руководители |
| 1.8. | Подготовка общеобразовательной организации к реализации профминимума по направлениям: урочная и внеурочная деятельность, воспитательная работа, дополнительное образование, профессиональное обучение, взаимодействие с родителями (законными представителями) | До 25 августа 2023 года | Директор, заместитель директора по ВР |

| 1.9 | Участие в семинарах, круглых столах, научно-практических конференциях, вебинарах по вопросам реализации профминимума | В течение учебного года | Заместитель директора по ВР классные руководители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.10 | Совещание при директоре, МО классных руководителей с включением вопросов по реализации уровня профминимума | В течение учебного года | Заместитель директора по ВР руководитель МО кл.руководителей |
| 1.11 | Организация мониторинга эффективности реализации профориентационного минимума | Декабрь-январь, май-июнь 2024 года | Заместитель директора по ВР |
| 1.12 | Участие в региональных, всероссийских конкурсах методических разработок педагогов | В течение учебного года | Классные руководители Педагоги доп. образования |
| 1.13 | Организация участия педагогов-навигаторов в образовательной программе (программе повышения квалификации) в 2023 году (в соответствии с установленной квотой) | До 1 декабря 2023 года | Директор, заместитель директора по ВР |
| 1.14 | Организация участия обучающихся в открытых онлайн-уроках «Шоу профессий» в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» | 2023—2024 годы | Заместитель директора по ВР педагог-навигатор, классные руководители, педагоги доп. образования |
| 2. Кадровое обеспечение работы по реализации профориентационного минимума |  |  |  |
| 2.1 | Прохождение программ повышения квалификации для специалистов, осуществляющих профориентационную деятельность, с включением актуальных вопросов реализации профориентационного минимума | До ноября 2023 года | Заместитель директора по ВР классные руководители, педагоги доп. образования |
| 2.2 | Участие в обучении рабочей группы и педагогов методам и технологиям реализации профориентационного минимума (курсы повышения квалификации, вебинары/семинары) | В течение учебного года | Заместитель директора по ВР классные руководители |
| З. Разработка содержательного наполнения профориентационной работы с обучающимися, с учетом целей и задач базового уровня профориентационного минимума |  |  |  |
| 3.1 | Оформление стенда по профориентации | Сентябрь 2023 года | Заместитель директора по ВР |
| 3.2 | Организация профессиональных проб, участие обучающихся во Всероссийском проекте «Билет в будущее» | В течение учебного года | Классные руководители |
| 3.3 | Разработка и проведение уроков профориентационной направленности в рамках учебного предмета «Технология» | В течение учебного года | Учитель технологии |
| 3.4 | Участие обучающихся во Всероссийском проекте открытых уроков «ПроеКТОриЯ» и «Шоу профессий», профориентационной недели | В течение учебного года | Классные руководители |

| 3.5 | Участие в реализации Всероссийского проекта онлайн-уроков финансовой грамотности | В течение учебного года | Заместитель директора по ВР классные руководители, руководитель эл. курса по финансовой грамотности |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.6 | Экскурсии на предприятия села Полтавского | В течение учебного года | Классные руководители |
| 3.7 | Заключение соглашений о партнерстве с ключевыми работодателями территориальной среды: кадровыми агентствами, службами занятости и профориентации, объединениями волонтеров, государственными и негосударственными организациями из сферы культуры, физической культуры и спорта, СМИ общественными объединениями некоммерческими организациями | Сентябрь — декабрь 2023 года | Директор |
| 3.8 | Интерактивные беседы, деловые игры, тренинги «Выбор профессии», «Мои интересы», «Как добиться успеха в карьере», «Образование и мое профессиональное будущее»; викторины, квесты «В мире профессий и профессионалов», «Профессии будущего», «Моя профессиональная династия» | Сентябрь 2023 - май 2024 года | Классные руководители педагоги доп. образования |
| 3.9 | Экскурсии в школьный музей Боевой и Трудовой славы села Полтавского, Полтавскую сельскую библиотеку с целью изучения истории профессий и популяризации современных профессий и специальностей | Сентябрь - декабрь 2023 года | Классные руководители |
| 3.10 | Проведение профинформационных уроков «Есть такая профессия Родину защищать» с целью привлечения для обучающихся 10-11 классов, поступления в военные ВУЗы. | Январь - февраль 2024 года | Педагог-организатор ОБЖ |
| 3.11 | Тематические встречи, круглые столы с участием представителей востребованных профессий и специальностей | Декабрь 2023 - февраль 2024 года | Классные руководители |
| 3.12 | Выставки рисунков «Профессия в кадре», «Мир профессий» | Март-апрель 2024 года | Учитель ИЗО, классные руководители |
| 3.13 | Конкурс электронных презентаций «Моя будущая профессия», «Моя семейная профессиональная династия» | Апрель —май 2024 года | Классные руководители, учителя информатики |
|  | Профдиагностика обучающихся на цифровой платформе проекта «Билет в будущее» | Сентябрь 2023 — май 2024 года | Заместитель директора по ВР педагог-навигатор |

| 3.15 | Всероссийская профориентационная неделя в рамках проекта «Билет в будущее» | С 01-15 октября 2023 года | Заместитель директора по ВР педагог-навигатор, классные руководители, педагоги доп. образования |
| --- | --- | --- | --- |
| 4. Информационное сопровождение реализации профориентационного минимума |  |  |  |
|  | Размещение на информационных ресурсах информационно коммуникационной сети «Интернет» списка программ дополнительного образования (кружков и т.д.), доступным обучающимся в 2023-2024 учебном году | до 19 августа 2023 года | Заместитель директора по ВР ответсвенный за ведение школьного сайта |
| 4.2 | Освещение мероприятий по реализации профориентационного минимума на официальном сайте и аккаунтах в социальных сетях | В течение учебного года ежемесячно | Заместитель директора по ВР ответственные за ведение школьного сайта и ВК |
| 4.3 | Информирование обучающихся и их родителей о занятости на рынке труда в Ставропольском крае (ГКУ СК «Центр занятости населения Курского района») | В течение учебного года | Классные руководители |
| 5.Взаимодействие с родителями |  |  |  |
| 5.1 | Организация тематических родительских собраний в школе по вопросам выбора обучающимися сферы деятельности, профессии, специальности информирование родителей о результатах профориентационного тестирования детей | В течение учебного года | Заместитель директора по ВР классные руководители |
| 5.2 | Участие родителей (законных представителей) в двух Всероссийских родительских собраниях | Сентябрь 2023 года Февраль 2024 года | Классные руководители |
| 5.3 | Информирование об открытых ресурсах для профориентации обучающихся, возможностях использования профориентационной онлайн-диагностики и персональных рекомендаций. | В течение учебного года | Педагог-навигатор, ответсвенный за ведение школьного сайта |
| 5.4 | Организация и проведение онлайн-собрания о значимости профориентационного сопровождения подростков и доступных профориентационных ресурсах | В течение учебного года | Заместитель директора по ВР педагог-навигатор, классные руководители |
| 5.5 | Экскурсии для обучающихся на те предприятия и в те организации, где работают родители (законные представители) | В течение учебного года | Классные руководители |