**Дорожная карта реализации Программы антирисковых мер «НЕСФОРМИРОВАННОСТЬ ВНУТРИШКОЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Задача** | **Мероприятия** | **Дата реализации** | **Показатели реализациимероприятий** | **Ответственные** | **Участники** | Ссылка на подтверждающие документы |
| 1. | **Повышение**  **профессиональной компетентности учителей** | Диагностика дефицитов предметной и методической компетентности учителей | Апрель 2025 г. | Составление плана работы по устранению дефицитов | Заместитель директора по УВР | Педагоги школы | - Анализ результатов диагностики  - План деятельности  повышения квалификации по выявленным дефицитам |
| Диагностика принципов работы по взаимодействию с компонентами цифровой образовательной среды на платформе ФГИС «Моя школа» | с 02 сентября по 30  декабря 2025г. | Доля педагогов, прошедших диагностику в онлайн формате составляет **более 60%** | Зам.директора по УВР | Педагоги школы | Сертификаты |
| Индивидуальная работа педагогов по профессиональными темам самообразования | 02.09-30.12 | Созданы:  1) банк данных тем самообразования педагогов;  2)индивидуальные маршруты самообразования. | Зам.директора по УВР | Педагоги школы | - Список тем самообразования  - Индивидуальные маршруты самообразования |
| 2. | **Распространение перспективного педагогического опыта** | Организация открытых уроков | 18.10.25г-25.10.25 | Доля педагогов участвующих в  мероприятиях-100% | Зам.директора по УВР | Педагоги школы | 1.Утвержденный график проведения открытых уроков  2.Справка по проведению открытых уроков |
| Взаимопосещение и обсуждение уроков | С 01.10-30.12.25 г | 100% включенность педагогов | Зам.директора по УВР | Педагоги школы | 1.Утвержденный график взаимопосещения уроков |
| Проведение предметных недель | С.1.10.25-  30.04.2026г | 100% включенность педагогов | Зам.директора по УВР, руководители МО | Педагоги школы | 1.График проведения предметных недель;  Предметная неделя начальных классов  Предметная неделя учителей гуманитарного цикла  2. Отчеты руководителей МО |
| Проведение тренингов:  1. Тренинговое занятие для молодых педагогов «Учитель в начале пути»; | Апрель 2026г | Доля молодых педагогов участвующих в мероприятии  100% | Педагог-психолог | Педагоги школы | Фотоотчет |
| 2. Тренинговое занятие для педагогов по профилактике эмоционального выгорания «Приглашение в хорошее самочувствие» | Май 2026г | Доля педагогов пенсионного и предпенсионного возраста – 100% | Педагог-психолог | Педагоги школы | Фотоотчет |
| Представление педагогического опыта на педагогическом совете | Декабрь 2025 г. | Выявление лучших педагогических практик | Зам.директора по УВР | Педагоги школы | -Доля педагогов давших открытые уроки -50%  -Протокол педагогического совета (ссылка) |
| 3 | **Мотивация педагогического труда** | Материальное поощрение педагогов, активно участвующих в совершенствовании деятельности и методической работе | Ежемесячно | Постоянное поощрение активных педагогов | Комиссия по распределению стимулирующего фонда, директор школы | Педагоги школы | Ежемесячный приказ о стимулирующих выплатах |
| Повышение квалификационной категории педагогов | По графику | Не менее 15% педагогических работников, повысивших категорию | Зам.директора по УВР | Педагоги школы | -График повышения квалификационной категории  - Выписки из приказа о повышении квалификационных категорий педагогов |
| Тренинговое занятие «Мотивационная готовность педагогов» | Октябрь 2025г | 100% включенность педагогов | Педагог-психолог | Педагоги школы | Фотоотчет |